## PORTADA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO — TRATAMIENTO DE RIESGOS
Control de avance · Evidencias · KPIs · Dashboard de estado
Organización:
Período:
Responsable:
| Versión: | v1.0
| Clasificación: | CONFIDENCIAL

## 1_Seguimiento
📊 SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Plan de acción · Avance · Evidencias · Alertas de vencimiento
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Nivel Riesgo | Opción de Tratamiento | Acción de Tratamiento | Control ISO 27002 | Responsable Principal | Área | Prioridad | Fecha Inicio Plan | Fecha Límite | % Avance | Estado | Evidencia Disponible | Ubicación Evidencia | Fecha Última Revisión | Próxima Revisión | Costo Estimado | Costo Real | Observaciones | CVE/CVSS ref. | CWE asociado | OWASP Top10 (si aplica) | CIS Control v8 | OWASP AI LLM (si IA) | Evidencia de Control CIS
RSK-001 | Servidor sin backup probado expuesto — riesgo ransomware | ALTO | MITIGAR | Implementar solución de backup offsite + prueba de restauración mensual documentada | 8.13 — Copias de seguridad | Carlos Morales | Infraestructura | P1 — Urgente | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 65% | En Progreso | Sí — Parcial | SharePoint/Evidencias/RSK-001/ | 2025-01-20 | 2025-02-15 | $3.500 | $2.200 | Falta prueba de restauración | Multi-CVE ransomware | CWE-494 | A06 | CIS 11.2 — Automated Backups | N/A | Log backup diario + test restauración mensual
RSK-002 | BD Clientes sin MFA — acceso no autorizado | ALTO | MITIGAR | Implementar MFA en todos los accesos a base de datos de clientes + revisión de privilegios | 5.15 — Control de acceso | Ana González | TI / IAM | P1 — Urgente | 2025-01-10 | 2025-02-28 | 40% | En Progreso | Sí — Parcial | SharePoint/Evidencias/RSK-002/ | 2025-01-18 | 2025-02-01 | $1.200 | $800 | Falta configurar 30% de usuarios | Sin CVE — IAM | CWE-287 | A07 | CIS 6.3 — Require MFA | N/A | Reporte MFA adoption por usuario
RSK-003 | Red OT sin segmentación IT/OT | ALTO | MITIGAR | Implementar VLAN + firewall entre red IT y OT. Proyecto de 3 meses. | 8.22 — Segmentación de redes | Roberto Soto | Redes + OT | P2 — Alta | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 10% | En Progreso | No — Pendiente | SharePoint/Evidencias/RSK-003/ | 2025-01-25 | 2025-02-15 | $8.000 | $0 | Proyecto iniciado, diseño en progreso | Sin CVE — arquitectura | CWE-284 | N/A | CIS 12.2 — Segmentation | N/A | Diagrama red + ACLs firewall
RSK-004 | Proveedor SaaS sin cláusula DPA | ALTO | TRANSFERIR | Negociar y firmar DPA + SLA de seguridad con proveedor ERP. Auditoría anual. | 5.19 — Seguridad en proveedores | María Legal | Legal + CISO | P2 — Alta | 2025-01-20 | 2025-03-30 | 25% | En Progreso | No — Pendiente | SharePoint/Evidencias/RSK-004/ | 2025-01-22 | 2025-02-28 | $500 | $200 | Reunión proveedor agendada Feb | Sin CVE — contrato | N/A | N/A | CIS 15.1 — Provider Program | N/A | Copia DPA firmado + resultado due diligence
RSK-005 | Cuenta privilegiada sin PAM | CRÍTICO | MITIGAR | Implementar solución PAM + rotación forzada de credenciales + logs de actividad privilegiada | 5.18 — Derechos de acceso | Luis Torres | TI / IAM | P1 — Urgente | 2025-01-05 | 2025-02-15 | 55% | En Progreso | Sí — Parcial | SharePoint/Evidencias/RSK-005/ | 2025-01-19 | 2025-01-31 | $5.000 | $3.500 | PAM en producción, migración 55% | CVE-2021-34527 ref. | CWE-269 | A01 | CIS 5.4 — Restrict Admin | N/A | Reporte sesiones PAM + rotación creds
RSK-006 | App Web sin DAST — inyección SQL | ALTO | MITIGAR | Ejecutar DAST + revisión de código + pentest web. Remediar hallazgos críticos. | 8.29 — Pruebas de seguridad | Dev + Seguridad | Desarrollo | P2 — Alta | 2025-02-15 | 2025-03-31 | 0% | Pendiente | No — Pendiente | SharePoint/Evidencias/RSK-006/ |  | 2025-02-15 | $4.000 | $0 | Pendiente iniciar | OWASP A03 activo | CWE-89, CWE-79 | A01, A03 | CIS 16.12 — Code Review | N/A | Reporte DAST + hallazgos cerrados
RSK-007 | Endpoints sin EDR completo — phishing | MEDIO | MITIGAR | Completar despliegue EDR al 100% + ejecutar simulacro phishing trimestral | 6.3 — Concienciación | Pedro Silva | Seguridad + RRHH | P3 — Normal | 2025-01-10 | 2025-01-31 | 70% | En Progreso | Sí — Parcial | SharePoint/Evidencias/RSK-007/ | 2025-01-20 | 2025-01-31 | $2.000 | $1.800 | 30% endpoints pendientes | Multi-CVE malware | CWE-20 | A09 | CIS 10.1 — Anti-Malware | N/A | Dashboard EDR cobertura %
RSK-008 | Backup sin prueba de recuperación | MEDIO | MITIGAR | Ejecutar y documentar test de recuperación completo (DR Test). Frecuencia trimestral. | 8.13 — Copias de seguridad | Carlos Morales | Infraestructura | P2 — Alta | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0% | Pendiente | No — Pendiente | SharePoint/Evidencias/RSK-008/ |  | 2025-02-01 | $500 | $0 | Agendado para Feb 2025 | Sin CVE — proceso | N/A | N/A | CIS 11.4 — Test Recovery | N/A | Acta DR Test firmada + RTO/RPO validado

## 2_KPIs_Dashboard
📈 KPIs Y DASHBOARD — TRATAMIENTO DE RIESGOS
Indicadores clave de gestión — actualizar mensualmente
KPI | Fórmula / Descripción | Valor Actual | Meta | Estado | Tendencia
% Riesgos Críticos en tratamiento | Riesgos Críticos con plan activo / Total riesgos críticos | 1 | 100%
% Riesgos completados en el período | Tratamientos completados / Total tratamientos del período | 0 | 80%
% Planes vencidos | Planes con fecha vencida y no completados | 0 | 0%
Avance promedio de tratamientos | Promedio del % avance de todos los planes activos | 33.12% | 75%
Riesgos sin evidencia | Planes activos sin evidencia documentada | 4 | 0
Tiempo promedio de resolución (días) | Días promedio entre inicio y cierre de tratamientos | [Manual — calcular al cierre del período] | < 90 días
Riesgos escalados a dirección | Riesgos Críticos y Altos comunicados formalmente a gerencia | [Manual — contar actas de comité] | 100% de CRÍTICOS
Cobertura de controles ISO 27002 | % de riesgos activos con control ISO 27002 documentado | 1 | 100%
📊 RESUMEN EJECUTIVO
Estado | Cantidad | % del Total
Completado | 0 | 0%
En Progreso | 6 | 75%
Pendiente | 2 | 25%
Bloqueado | 0 | 0%
Vencido | 0 | 0%
KPIs de Frameworks
KPI | Descripción | Valor | Meta
Riesgos con CVSS documentado | % riesgos con CVE o CVSS referenciado en el registro | 1 | 100%
Riesgos con CIS Control asignado | % tratamientos con CIS Control mapeado | 1 | 100%
Riesgos OWASP Top10 tratados | Riesgos con referencia OWASP en tratamiento | 48 | 100% de los activos web

## 3_Log_Cambios
📝 LOG DE CAMBIOS Y DECISIONES
Fecha | ID Riesgo | Tipo de Cambio | Descripción del Cambio | Responsable | Aprobado por
2025-01-05 | RSK-005 | Inicio tratamiento | Se inicia implementación de PAM. Aprobado en comité de seguridad 05/01. | Luis Torres | CISO
2025-01-10 | RSK-002 | Inicio tratamiento | Se aprueba proyecto MFA. Asignado a equipo IAM. | Ana González | CISO
2025-01-15 | RSK-001 | Inicio tratamiento | Se aprueba proyecto backup offsite. Contrato firmado con proveedor. | Carlos Morales | CISO
2025-01-18 | RSK-005 | Actualización avance | PAM en producción para cuentas de infraestructura. 55% migrado. | Luis Torres | CISO
2025-01-20 | RSK-007 | Actualización avance | EDR desplegado en 70% de endpoints. Completar para 31 Ene. | Pedro Silva | CISO
2025-01-22 | RSK-004 | Cambio opción | Se cambia opción de MITIGAR a TRANSFERIR. Proveedor no permite auditoría directa. | Legal | CISO + Legal

## FRAMEWORKS
📚 REFERENCIA DE FRAMEWORKS — CVSS · CWE · OWASP · CIS Controls v8
Marco de referencia técnico para clasificar y contextualizar riesgos ISO 27005
1. CVSS v3.1 — Common Vulnerability Scoring System
CVSS v3.1 es el estándar de la industria para medir la severidad técnica de vulnerabilidades. Produce un score de 0.0 a 10.0. En ISO 27005: CVSS = Severidad Externa. Debe complementarse con el análisis de impacto interno (BIA) para obtener la Severidad Interna real.
Score CVSS | Nivel | Descripción | Ejemplo de vulnerabilidad | Acción recomendada | SLA típico de remediación
9 | CRÍTICO (9.0-10.0) | Explotación remota sin autenticación, impacto total en C+I+D | Log4Shell (CVE-2021-44228), EternalBlue (MS17-010) | Remediar en < 24-72 horas. Escalar dirección. | 24-72 horas
7 | ALTO (7.0-8.9) | Explotación relativamente sencilla, impacto significativo | SQLi sin autenticación, RCE autenticado | Remediar en < 7 días. Plan de mitigación inmediato. | 7 días
4 | MEDIO (4.0-6.9) | Explotación requiere condiciones específicas o autenticación | XSS, CSRF, exposición de información | Remediar en < 30 días. Controles compensatorios. | 30 días
0.1 | BAJO (0.1-3.9) | Impacto mínimo o explotación muy compleja | Enumeración de versión, clickjacking sin consecuencias | Remediar en ciclo normal (90 días). | 90 días
0 | NINGUNO (0.0) | Sin impacto de seguridad measurable | Información pública sin valor | Documentar. Sin acción urgente. | Sin SLA
⚠️ REGLA CLAVE: CVSS alto ≠ riesgo alto para tu organización. Un CVSSv3 9.8 en un sistema sin internet y sin datos sensibles puede ser Severidad Interna BAJA.
2. CWE — Common Weakness Enumeration
CWE clasifica las debilidades de software y hardware que dan origen a vulnerabilidades. En ISO 27005: CWE identifica la VULNERABILIDAD del activo. Permite diseñar controles técnicos precisos (requerimientos de código seguro, revisiones de arquitectura).
CWE ID | Nombre | Descripción | Tipo de debilidad | Control ISO 27002 | CIS Control v8
CWE-79 | Cross-Site Scripting (XSS) | Datos no confiables enviados al navegador sin sanitizar | Validación input | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 16.12 — Secure Coding
CWE-89 | SQL Injection | Datos de entrada modifican la consulta SQL original | Validación input | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 16.12 — Secure Coding
CWE-20 | Improper Input Validation | Falta de validación de datos de entrada del usuario | Validación input | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 16.12 — Secure Coding
CWE-200 | Exposure of Sensitive Information | Datos sensibles expuestos a actores no autorizados | Manejo de datos | 5.12 — Clasificación de información | CIS 3.1 — Data Classification
CWE-287 | Improper Authentication | Autenticación débil o ausente en recursos críticos | Autenticación | 5.17 — Información de autenticación | CIS 6.3 — MFA
CWE-798 | Use of Hard-coded Credentials | Credenciales fijas embebidas en el código fuente | Autenticación | 5.17 — Información de autenticación | CIS 16.9 — No Hard-code Credentials
CWE-306 | Missing Auth for Critical Function | Funciones críticas accesibles sin autenticación | Autenticación | 5.15 — Control de acceso | CIS 6.1 — Access Control
CWE-502 | Deserialization of Untrusted Data | Datos serializados de fuentes no confiables ejecutan código | Integridad datos | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 16.12 — Secure Coding
CWE-476 | NULL Pointer Dereference | Dereference de puntero nulo causa crash o comportamiento inesperado | Robustez | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 16 — Application Security
CWE-119 | Buffer Overflow | Escritura fuera de límites de memoria, puede ejecutar código arbitrario | Robustez | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 16.12 — Secure Coding
CWE-269 | Improper Privilege Management | Privilegios no correctamente asignados o revocados | Acceso | 5.18 — Derechos de acceso | CIS 6.8 — Privilege Management
CWE-400 | Uncontrolled Resource Consumption | Sin límites al consumo de recursos, permite DoS | Disponibilidad | 8.21 — Seguridad de servicios de red | CIS 13 — Network Monitoring
3. OWASP Top 10 — 2021 (Aplicaciones Web)
Ranking | Categoría OWASP | Descripción | CWE relacionados | Control ISO 27002 | CIS Control v8 | Severidad típica CVSS
A01 | Broken Access Control | Usuarios actúan fuera de permisos. Control de acceso no aplicado correctamente. | CWE-200, CWE-284 | 5.15 — Control de acceso | CIS 6 — Access Control Mgmt | Alta (7.0-9.8)
A02 | Cryptographic Failures | Datos sensibles expuestos por cifrado débil o ausente. | CWE-327, CWE-328 | 8.24 — Uso de criptografía | CIS 3 — Data Protection | Media-Alta (5.0-9.0)
A03 | Injection | SQL, NoSQL, OS, LDAP injection. Input sin sanitizar modifica comandos. | CWE-89, CWE-77 | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 16 — App Security | Crítica (9.0-10.0)
A04 | Insecure Design | Ausencia de controles de seguridad en la etapa de diseño. | CWE-209, CWE-256 | 8.25 — Desarrollo seguro | CIS 16 — App Security | Variable
A05 | Security Misconfiguration | Configuraciones por defecto, innecesarias o incompletas. | CWE-16, CWE-611 | 8.9 — Gestión de configuración técnica | CIS 4 — Secure Config | Media-Alta (5.0-9.0)
A06 | Vulnerable Components | Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas sin parche. | CWE-1035 | 8.8 — Gestión de vulnerabilidades | CIS 2 — Asset Management | Alta (7.0-9.8)
A07 | Auth & Identification Failures | Autenticación débil permite comprometer sesiones o cuentas. | CWE-287, CWE-384 | 5.17 — Información de autenticación | CIS 6.3 — MFA | Alta (7.0-9.8)
A08 | Software & Data Integrity Failures | Código y datos no verificados contra cambios no autorizados. | CWE-829, CWE-494 | 8.29 — Pruebas de seguridad | CIS 2.5 — Software Allowlist | Alta (7.0-9.8)
A09 | Logging & Monitoring Failures | Ausencia de logs o monitoreo permite ataques sin detección. | CWE-778 | 8.15 — Registro de actividad | CIS 8 — Audit Log Mgmt | Media (4.0-7.0)
A10 | Server-Side Request Forgery | Servidor realiza solicitudes a destinos controlados por el atacante. | CWE-918 | 8.23 — Filtrado web | CIS 13 — Network Monitoring | Alta (7.0-9.8)
4. OWASP AI / LLM Top 10 — 2025
ID | Vulnerabilidad IA/LLM | Descripción | Activos IA afectados | Control recomendado | ISO 27002 ref.
LLM01 | Prompt Injection | Manipulación de instrucciones al LLM para evadir controles o ejecutar acciones no autorizadas | Chatbots, asistentes, APIs LLM | Input filtering, output validation, instrucciones de sistema reforzadas | 8.29 — Pruebas de seguridad
LLM02 | Insecure Output Handling | Salidas del LLM no validadas son procesadas directamente (XSS, SQLi, RCE) | Aplicaciones que usan LLMs para generar código o queries | Sanitizar outputs antes de procesar; nunca ejecutar código generado sin revisión | 8.29 — Pruebas de seguridad
LLM03 | Training Data Poisoning | Datos de entrenamiento manipulados para sesgar el comportamiento del modelo | Modelos propios, fine-tuning | Validar fuentes de datos; controlar pipeline de entrenamiento; versionado de datasets | 8.12 — Gestión de información
LLM04 | Model Denial of Service | Solicitudes que consumen recursos excesivos del modelo | APIs LLM expuestas | Rate limiting, input length limits, timeout controls | 8.21 — Seguridad de servicios de red
LLM05 | Supply Chain Vulnerabilities | Dependencias del modelo comprometidas (librerías, datasets, modelos base) | Pipelines ML, modelos open source | SBOM para ML, verificar integridad de modelos base | 5.19 — Seguridad en proveedores
LLM06 | Sensitive Information Disclosure | El LLM revela datos sensibles de entrenamiento o del prompt de sistema | LLMs con datos propietarios | Data minimization en entrenamiento; no incluir datos sensibles en prompts | 5.12 — Clasificación de información
LLM07 | Insecure Plugin Design | Plugins del LLM sin controles adecuados ejecutan acciones no autorizadas | LLMs con herramientas/plugins (function calling) | Principio de mínimo privilegio en plugins; validar inputs/outputs de cada plugin | 5.15 — Control de acceso
LLM08 | Excessive Agency | El LLM tiene demasiados permisos o autonomía para tomar acciones en el entorno | Agentes IA, RPA con LLM | Supervisión humana en acciones críticas; permisos mínimos; confirmación explícita | 5.18 — Derechos de acceso
LLM09 | Overreliance | Dependencia excesiva en outputs del LLM sin verificación humana | Decisiones automatizadas basadas en LLM | Mantener supervisión humana; documentar limitaciones; auditorías de decisiones | 6.3 — Concienciación
LLM10 | Model Theft | Extracción del modelo mediante queries repetidas o acceso no autorizado | Modelos propietarios, APIs ML | Control de acceso a APIs; rate limiting; watermarking de modelos | 8.3 — Gestión de activos de información
5. CIS Controls v8 — Los 18 controles esenciales
CIS # | Control | Descripción | Grupo de implementación | ISO 27002 principal | Tipo | Por qué importa en 27005
1 | Inventory of Enterprise Assets | Gestión activa de todos los activos hardware | IG1 (básico) | 5.9 — Inventario de activos | Preventivo | Sin inventario no hay análisis de riesgo
2 | Inventory of Software Assets | Gestión de todo el software autorizado | IG1 (básico) | 5.9 — Inventario de activos | Preventivo | Shadow IT como vector de riesgo
3 | Data Protection | Proteger datos en reposo, tránsito y uso | IG1 (básico) | 5.12 — Clasificación de información | Preventivo | CID — base del análisis de impacto
4 | Secure Configuration | Configuración segura de activos | IG1 (básico) | 8.9 — Gestión de configuración | Preventivo | Misconfiguration = vulnerabilidad explotable
5 | Account Management | Gestión del ciclo de vida de cuentas | IG1 (básico) | 5.15 — Control de acceso | Preventivo | Cuentas huérfanas = riesgo insider
6 | Access Control Management | Gestión de permisos y privilegios | IG1 (básico) | 5.18 — Derechos de acceso | Preventivo | Exceso de privilegio amplifica impacto
7 | Continuous Vulnerability Management | Identificar, priorizar y remediar vulnerabilidades | IG1 (básico) | 8.8 — Gestión de vulnerabilidades | Detectivo | CVSS sin gestión = riesgo sin tratar
8 | Audit Log Management | Registro y monitoreo de actividad | IG1 (básico) | 8.15 — Registro de actividad | Detectivo | Sin logs no hay evidencia ni trazabilidad
9 | Email & Web Browser Protections | Protección de vectores más comunes de ataque | IG1 (básico) | 8.23 — Filtrado web | Preventivo | Phishing = vector #1 de incidentes
10 | Malware Defenses | Detección y prevención de malware | IG1 (básico) | 8.7 — Protección contra malware | Preventivo | Ransomware impacta CID completo
11 | Data Recovery | Backup y recuperación de datos críticos | IG1 (básico) | 8.13 — Copias de seguridad | Correctivo | Disponibilidad en la triada CID
12 | Network Infrastructure Management | Gestión segura de infraestructura de red | IG2 | 8.20 — Seguridad de redes | Preventivo | Segmentación reduce radio de explosión
13 | Network Monitoring & Defense | Monitoreo y defensa de la red | IG2 | 8.16 — Actividades de monitoreo | Detectivo | Detectar ataques laterales y exfiltración
14 | Security Awareness Training | Formación en seguridad para todo el personal | IG1 (básico) | 6.3 — Concienciación | Preventivo | Factor humano = eslabón más débil
15 | Service Provider Management | Gestión de seguridad de proveedores | IG2 | 5.19 — Seguridad en proveedores | Preventivo | Supply chain risk en ISO 27005
16 | Application Software Security | Seguridad en el ciclo de desarrollo de software | IG2 | 8.25 — Desarrollo seguro | Preventivo | OWASP Top10 y CWE como referencia
17 | Incident Response Management | Gestión formal de respuesta a incidentes | IG2 | 5.26 — Respuesta a incidentes | Correctivo | Reduce impacto cuando el riesgo se materializa
18 | Penetration Testing | Pruebas de intrusión para validar controles | IG2 | 8.29 — Pruebas de seguridad | Detectivo | Valida que los controles realmente funcionan
6. OWASP SAMM — Resumen de Funciones y Prácticas
Función | Práctica | Descripción breve | Niveles 0→3 | ISO 27002 | CIS Control | Relación con 27005
Governance | Strategy & Metrics | Estrategia de seguridad alineada al negocio con KPIs | 0: Ninguna → 3: Mejora continua | 5.1 — Políticas | CIS 18 — Pen Test | Define apetito de riesgo
Governance | Policy & Compliance | Políticas y cumplimiento normativo formal | 0: Ninguna → 3: Automatizada | 5.1 — Políticas | CIS 18 | Marco normativo del SGSI
Governance | Education & Guidance | Capacitación y cultura de seguridad en desarrollo | 0: Ninguna → 3: Cultura embedded | 6.3 — Concienciación | CIS 14 | Reduce CWE por error humano
Design | Threat Assessment | Threat modeling en diseño | 0: Ninguna → 3: Automatizado | 8.25 — Desarrollo seguro | CIS 16 | Identifica amenazas antes del código
Design | Security Requirements | Requisitos de seguridad en backlog | 0: Ninguna → 3: Automatizado | 5.37 — Requisitos de seguridad | CIS 16 | Define controles desde el diseño
Design | Security Architecture | Arquitecturas seguras por defecto | 0: Ninguna → 3: IaC validado | 8.27 — Principios de arquitectura segura | CIS 12 | Reduce superficie de ataque
Implementation | Secure Build | SAST, secrets scanning en CI/CD | 0: Ninguna → 3: Pipeline completo | 8.28 — Codificación segura | CIS 16.12 | Detecta CWE en código
Implementation | Secure Deployment | IaC + hardening en despliegue | 0: Ninguna → 3: GitOps | 8.9 — Configuración | CIS 4 | Elimina misconfiguration
Implementation | Defect Management | Gestión de vulnerabilidades con SLA | 0: Ninguna → 3: Automática | 8.8 — Vulnerabilidades | CIS 7 | Conecta CVSS con tratamiento
Verification | Architecture Assessment | Revisión de arquitectura vs. diseño | 0: Ninguna → 3: Continua | 8.27 — Arquitectura segura | CIS 16 | Valida controles de diseño
Verification | Requirements-driven Testing | DAST basado en requisitos de seguridad | 0: Ninguna → 3: Fuzzing | 8.29 — Pruebas | CIS 16 | Verifica OWASP Top10
Verification | Security Testing | Pentest y evaluaciones de seguridad | 0: Ninguna → 3: Red team | 8.29 — Pruebas | CIS 18 | Valida riesgo residual real
Operations | Incident Management | Detección y respuesta a incidentes en apps | 0: Ninguna → 3: SOAR | 5.26 — Incidentes | CIS 17 | Reduce impacto cuando ocurre
Operations | Environment Management | Hardening y compliance de entornos | 0: Ninguna → 3: Automático | 8.9 — Configuración | CIS 4 | Mantiene riesgo residual bajo
Operations | Operational Management | Gestión de parches y seguridad en producción | 0: Ninguna → 3: DevSecOps | 8.8 — Vulnerabilidades | CIS 7 | Cierra el ciclo de gestión